2026年“上交会发布”项目采购需求

一、项目背景

“上交会发布”是响应上海加快建设具有全球影响力的科技创新中心战略的常态化品牌项目，根据《关于进一步深化改革创新加快科技服务业高质量发展的若干意见》（沪府办发〔2025〕11号）关于“依托中国（上海）技术进出口交易会等核心平台，吸引更多国际知名科技服务业企业投资、更多科技服务业态落地”的有关部署，“上交会发布”致力于推广企业及机构的技术创新成果，搭建集技术发布、供需对接与应用合作为一体的公共服务平台，持续强化上海在全球技术交易与转化网络中的枢纽功能。

二、采购内容与服务要求

本项目需聚焦上交会专业板块领域，统筹组织开展12场“上交会发布”活动。其中包含展期三天内，围绕上交会专业领域开展的8场发布活动，以及全年日常4场发布活动，包括上交会参展签约主题的发布活动，以及产业对接路演活动等。活动将遴选行业内的优质研发项目、技术应用、创新成果项目进行发布，并跟踪对接成效。同时，组织科技企业积极参加“首届海外投资与综合服务大会”等活动中上交会内容板块。具体要求如下：

（一）上交会发布项目策划

制订2026年“上交会发布”项目整体方案，方案内容包括但不限于项目目的、组织架构、发布类型、发布形式、项目遴选、项目宣传、实施计划、现场管理和人员配置等。

（二）上交会发布项目实施

1、项目征集：撰写项目征集通知、收集项目资料。

2、开展项目评审：整理项目评审资料、邀请评审专家、布置评审会场、评审会议签到、做好项目评审总结。

3、调研培训：入选项目调研、集中培训。

4、现场服务：负责现场布置；做好整体形象设计；准备现场文件资料；安全防范；人员配置。

5、项目宣传：准备新闻通稿；邀请专业观众；安排现场媒体采访。

（三）上交会发布项目总结

完成总结报告；发布项目汇编手册；制作剪辑影像资料。

三、项目进度安排

项目完成时间为2026年11月15日前，项目验收完成时间为2026年11月25日前。

四、项目预算

项目预算为42.5万元。