附件1

## 第十二届上交会双边对接洽谈活动项目采购需求

一、总体情况

中国（上海）国际技术进出口交易会（简称“上交会”）由上海市人民政府主办，是我国首个且唯一专注于技术贸易的国际性、专业性、服务型展会。第十二届上交会定于2026年6月11日至13日在上海世博展览馆举行。为进一步提升技术项目供需对接实效，本届展会将于展期举办双边对接洽谈活动。

二、时间安排

2026年5月-6月。

三、服务内容与要求

本项目采购内容为第十二届上交会双边对接洽谈活动的全流程策划、筹备与执行服务（60场以上）。包括但不限于：供需项目的征集梳理；专人对接及配对服务等；方案策划与设计；活动现场的组织协调与执行管理；活动后续总结与成果整理等。具体服务内容包含：

1.供需项目的征集梳理

（1）协助采购单位面向第十二届上交会境内外参展企业、高校、科研院所及相关企业、机构等征集拟对接的技术供需项目信息；

（2）对收集到的供需项目信息进行格式统一、去重、标准化分类，并对敏感字段（如联系人、联系方式等）进行脱敏处理，最终输出结构化清单（Excel格式）；

2.专人对接及配对服务等

（1）安排专人对供需项目信息进行分析、匹配（线上线下），形成系统预配对。

（2）建立“精准匹配—撮合对接—跟踪反馈”的全链条对接闭环，确保对接成效。

3.方案策划和设计：

（1）落实洽谈活动的方案策划和设计、组织筹备工作；

（2）制定双边洽谈会活动的主题定位、总体框架、日程安排、活动形式（一对一、一对多或小组式洽谈等形式）；

（3）设计不同专题领域（数智科技、绿色科技、海洋科技、消费与大健康科技）的对接专场方案，明确每场规模、时长、参与对象及对接流程；

4.活动现场的组织协调与执行管理

（1）负责活动现场总协调，包括但不限于各场次对接活动的流程把控、时间衔接、嘉宾引导等现场管理与服务；

（2）根据预约和对接情况完成现场洽谈活动排片表；

（3）每场洽谈会结束，及时收集对接结果；

5.总结与成果整理服务

（1）汇总对接场次、参与人数/企业数、配对数量、达成合作意向或签约项目数等核心数据，对意向合作项目进行分级分类，形成《项目对接成果统计报告》；

（2）整理活动全套资料，包括但不限于议程、参会名单、项目手册、现场照片、视频记录、新闻链接等。

预算金额及付款方式：17.97万（以预算批复为准），项目验收通过后10个工作日内一次性支付合同费用。

四、质量标准及验收标准

投标人应具备服务市级或国家级等大型活动的经验和相关资质；投标人完成的服务项目应达到的质量标准应符合国家、地方及相关政府管理部门和行业与本项目有关的各项技术标准、规范要求，并满足采购人实际需求，前述标准、规范等不一致的，以要求高（严格）的为准。

验收标准将由采购人根据相关服务规范制定，服务结束后投标人需提供成果评估报告。